## Киоск, Магазин, Ед. изд., ТШ.
●Киоск/Магазин до 600 м.кв. |  | √ Закаленное стекло | [34 empty] | 38 Дней
●Единичное изделие/Розница
●Тиражное изделие
√ от 50 до 600м²
√ 3-D модель/ Согласованные чертежи
Участок | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Менеджер ОП / Запуск заказа | 0: Проверка МОП: наличие не склад. материалов
1
Заявка СН | 0: Письмо о загрузке сметы в систему от КНС/ТХН; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 2: 2; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 3: 3; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 4: 4
КНС | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ТХН | [9 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Планирование | [10 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Станки КС | [16 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Станки МТ | [16 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Станки СТ | [16 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Станки РК | [16 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Сборка КС (1 сб.) | [21 empty] | 21 | 22 | 23 | 24
Сборка МТ (1 сб.) | [21 empty] | 21 | 22 | 23 | 24
Сборка СТ (1 сб.) | [21 empty] | 21 | 22 | 23 | 24
Сборка РК (1 сб.) | [21 empty] | 21 | 22 | 23 | 24
Электрика (1 сб.) | [21 empty] | 21 | 22 | 23 | 24
Шлифовка/ЛК | [23 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Финишная СБ | [29 empty] | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Финишная ЭЛ | [29 empty] | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
ОТК | [29 empty] | 24 29 34 34: 34 | 35
УПК | [35 empty] | 35 | 36
СГП | [36 empty] | 36 | 37
ОТГРУЗКА | [38 empty] | 38
Плитные/кромка | Проработка списка материалов, запрос цен, проверка наличия у поставщиков, замена артикулов | Письмо в КНС с ценами и арт. поставщика на новые материалы |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Фурнитура | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ЛКМ | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Стекло закал. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
●Киоск/Магазин |  | √ Заказной подряд / Шпон |  |  |  | 11 16 18 25: 31 День
●Единичное изделие/Розница |  | √ Заказные материалы / фурнитура (Электрика/ Сейфы)
●Тиражное изделие
√ от 50 до 600м²
√ 3-D модель/ Согласованные чертежи
Участок | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Менеджер ОП / Запуск заказа | 0: Проверка МОП: наличие не склад. материалов
1
Заявка СН | 0: Письмо о загрузке сметы в систему от КНС/ТХН; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 2: 2; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 3: 3; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 4: 4
КНС | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 5: 5; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 6: 6; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 7: 7; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 8: 8; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 9: 9
ТХН | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 8: 8; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 9: 9; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 10: 10; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 11: 11; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 12: 12
Планирование | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 9: 9; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 10: 10; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 11: 11; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 12: 12; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 13: 13
Станки КС | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 14: 14; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 15: 15; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 16: 16; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 17: 17; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 18: 18
Станки МТ | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 14: 14; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 15: 15; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 16: 16; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 17: 17; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 18: 18
Станки СТ | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 14: 14; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 15: 15; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 16: 16; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 17: 17; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 18: 18
Станки РК | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 14: 14; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 15: 15; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 16: 16; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 17: 17; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 18: 18
Сборка КС (1 сб.) | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 19: 19; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 20: 20; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 21: 21; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 22: 22
Сборка МТ (1 сб.) | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 19: 19; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 20: 20; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 21: 21; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 22: 22
Сборка СТ (1 сб.) | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 19: 19; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 20: 20; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 21: 21; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 22: 22
Сборка РК (1 сб.) | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 19: 19; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 20: 20; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 21: 21; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 22: 22
Электрика (1 сб.) | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 19: 19; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 20: 20; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 21: 21; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 22: 22
Шлифовка/ЛК | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 21: 21; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 22: 22; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 23: 23; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 24: 24; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 25: 25
Финишная СБ | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 24: 24; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 25: 25; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 26: 26; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 27: 27; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 28: 28
Финишная ЭЛ | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 24: 24; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 25: 25; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 26: 26; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 27: 27; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 28: 28
ОТК | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 28: 28; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 29: 29
УПК | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 29: 29; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 30: 30
СГП | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 29: 30; √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 30: 30
ОТГРУЗКА | √ 3-D модель/ Согласованные чертежи 31: 31
Плитные/кромка | Проработка списка материалов, запрос цен, наличия у поставщиков, замена артикулов | Письмо в КНС с ценами и арт. поставщика на новые материалы |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Фурнитура | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ЛКМ | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Заказн. поз. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
●Киоск/Магазин до 600 м.кв. |  | Χ Без заказного подряда | [24 empty] | 28 Дней
●Единичное изделие/Розница |  | √ Заказной ЛДСП / кромка
●Тиражное изделие |  | √ Краска / HPL - пластики / Металл / Искуственный камень
√ от 50 до 600м²
√ 3-D модель / Согласованные чертежи
Участок | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Менеджер ОП / Запуск заказа | 0: Проверка МОП: наличие не склад. материалов
1
Заявка СН | 0: Письмо о загрузке сметы в систему от КНС/ТХН; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 2: 2; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 3: 3; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 4: 4
КНС | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 5: 5; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 6: 6; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 7: 7; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 8: 8
ТХН | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 7: 7; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 8: 8; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 9: 9; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 10: 10
Планирование | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 8: 8; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 9: 9; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 10: 10; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 11: 11
Станки КС | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 12: 12; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 13: 13; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 14: 14; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 15: 15; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 16: 15
Станки МТ | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 12: 12; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 13: 13; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 14: 14; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 15: 15; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 16: 15
Станки СТ | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 12: 12; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 13: 13; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 14: 14; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 15: 15; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 16: 15
Станки РК | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 12: 12; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 13: 13; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 14: 14; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 15: 15; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 16: 15
Сборка КС (1 сб.) | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 17: 16; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 18: 17; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 19: 18; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 20: 19
Сборка МТ (1 сб.) | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 17: 16; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 18: 17; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 19: 18; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 20: 19
Сборка СТ (1 сб.) | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 17: 16; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 18: 17; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 19: 18; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 20: 19
Сборка РК (1 сб.) | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 17: 16; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 18: 17; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 19: 18; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 20: 19
Электрика (1 сб.) | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 17: 16; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 18: 17; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 19: 18; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 20: 19
Шлифовка/ЛК | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 19: 19; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 20: 20; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 21: 21; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 22: 22; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 23: 23
Финишная СБ | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 23: 23; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 24: 24; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 25: 25
Финишная ЭЛ | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 23: 23; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 24: 25; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 25: 25
ОТК | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 25: 25; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 26: 26
УПК | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 26: 26; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 27: 27
СГП | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 26: 27; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 27: 27
ОТГРУЗКА | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 28: 28
Плитные/кромка | Проработка списка материалов, запрос цен, наличия у поставщиков, замена артикулов | Письмо в КНС с ценами и арт. поставщика на новые материалы |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Фурнитура | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ЛКМ | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Заказн. поз. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
●Срочный заказ |  | Χ Без заказного подряда |  |  |  | 7 12 14 15: 21 День
●Единичное изделие/Розница |  | √ Заказной ЛДСП / кромка
●ТШ, ПВЗ, Шкафы нестандартные |  | √ Краска / Металл / Искуственный камень
√ до 50м²
√ 3-D модель / Согласованные чертежи
Участок | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Менеджер ОП / Запуск заказа | 0: Проверка МОП: наличие не склад. материалов
1
Заявка СН | 0: Письмо о загрузке сметы в систему от КНС/ТХН; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 2: 2; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 3: 3; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 4: 4
КНС | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 5: 5; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 6: 6
ТХН | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 6: 6; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 7: 7; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 8: 8
Планирование | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 7: 7; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 8: 8; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 9: 9
Станки КС | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 10: 10; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 11: 11; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 12: 12
Станки МТ | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 10: 10; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 11: 11; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 12: 12
Станки СТ | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 10: 10; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 11: 11; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 12: 12
Станки РК | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 10: 10; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 11: 11; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 12: 12
Сборка КС (1 сб.) | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 13: 13; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 14: 14; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 15: 15
Сборка МТ (1 сб.) | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 13: 13; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 14: 14; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 15: 15
Сборка СТ (1 сб.) | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 13: 13; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 14: 14; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 15: 15
Сборка РК (1 сб.) | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 13: 13; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 14: 14; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 15: 15
Электрика (1 сб.) | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 13: 13; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 14: 14; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 15: 15
Шлифовка/ЛК | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 15: 15; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 16: 16; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 17: 17
Финишная СБ | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 17: 17; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 18: 18; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 19: 19
Финишная ЭЛ | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 17: 17; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 18: 18; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 19: 19
ОТК | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 19: 19; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 20: 20
УПК | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 19: 19; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 20: 20
СГП | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 19: 19; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 20: 20
ОТГРУЗКА | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 21: 21
Плитные/кромка | 0: Проработка списка материалов, запрос цен, наличия у поставщиков, замена артикулов; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 1: Письмо в КНС с ценами и арт. поставщика на новые материалы; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 5: 1; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 6: 2; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 7: 3; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 8: 4; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 9: 5
Фурнитура | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЛКМ | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Заказн. поз. | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ● ТШ стандарт | √ ЛДСП склад |  |  |  | 1 1 1: 4 Дня
√ до 10м²
| Участок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Запуск заказа | bar: √ до 10м² 1
Заявка СН / КНС
| ТХН | √ до 10м² 1: 1; √ до 10м² 2: 2
| Планирование | √ до 10м² 1: 1; √ до 10м² 2: 2
| Станки КС | √ до 10м² 2: 2; √ до 10м² 3: 3
| Станки МТ | √ до 10м² 2: 2; √ до 10м² 3: 3
| Станки СТ | √ до 10м² 2: 2; √ до 10м² 3: 3
| Станки РК | √ до 10м² 2: 2; √ до 10м² 3: 3
| Сборка КС (1 сб.) | √ до 10м² 3: 3; √ до 10м² 4: 4
| Сборка МТ (1 сб.) | √ до 10м² 3: 3; √ до 10м² 4: 4
| Сборка СТ (1 сб.) | √ до 10м² 3: 3; √ до 10м² 4: 4
| Сборка РК (1 сб.) | √ до 10м² 3: 3; √ до 10м² 4: 4
| Электрика (1 сб.) | √ до 10м² 3: 3; √ до 10м² 4: 4
| ОТК | √ до 10м² 4: 4
| УПК | √ до 10м² 4: 4
| СГП | √ до 10м² 4: 4
| ОТГРУЗКА | √ до 10м² 4: 4

## Дозаказ, Образец
●Дозаказ |  | √ Заказной ЛДСП / кромка | [10 empty] | 14 Дней
●Образец |  | √ Краска / Металл / Мягкий элемент
√ до 10м²
√ 3-D модель / Согласованные чертежи
Участок | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Менеджер ОП / Запуск заказа | 0: Проверка МОП: наличие не склад. Материалов
1
Заявка СН | 0: Письмо о загрузке сметы в систему от КНС/ТХН; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 2: 2; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 3: 3
КНС | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 3: 3; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 4: 4
ТХН | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 4: 4; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 5: 5
Планирование | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 4: 4; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 5: 5; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 6: 6
Станки КС | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 7: 7; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 8: 8
Станки МТ | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 7: 7; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 8: 8
Станки СТ | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 7: 7; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 8: 8
Станки РК | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 7: 7; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 8: 8
Сборка КС (1 сб.) | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 9: 9; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 10: 10
Сборка МТ (1 сб.) | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 9: 9; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 10: 10
Сборка СТ (1 сб.) | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 9: 9; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 10: 10
Сборка РК (1 сб.) | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 9: 9; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 10: 10
Электрика (1 сб.) | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 9: 9; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 10: 10
Шлифовка/ЛК | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 10: 10; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 11: 11; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 12: 12
Финишная СБ | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 11: 11; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 12: 12
Финишная ЭЛ | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 11: 11; √ 3-D модель / Согласованные чертежи 12: 12
ОТК | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 13: 13
УПК | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 13: 13
СГП | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 13: 13
ОТГРУЗКА | √ 3-D модель / Согласованные чертежи 14: 14
Плитные/кромка | Проработка списка материалов, запрос цен, наличия у поставщиков, замена артикулов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Фурнитура |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЛКМ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Заказн. поз. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
● Срочный дозаказ/Открытие магазина |  | 1 1 1 1: √ Заказной ЛДСП / кромка; 6 8 8 8: 10 Дней
● Доработка образца/Повторный образец |  | 1 1 1 1: √ Краска / Металл
! Согласование запуска на планерке |  | 1 1 1 1: √ до 10м²
√ 3-D модель
Участок | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Менеджер ОП / Запуск заказа | 0: Проверка МОП: наличие не склад. Материалов
1
Заявка СН | 0: Письмо о загрузке сметы в систему от КНС/ТХН; √ 3-D модель 2: 2
КНС | √ 3-D модель 2: 2; √ 3-D модель 3: 3
ТХН | √ 3-D модель 3: 3; √ 3-D модель 4: 4
Планирование | √ 3-D модель 3: 3; √ 3-D модель 4: 4
Станки КС | √ 3-D модель 5: 5; √ 3-D модель 6: 6
Станки МТ | √ 3-D модель 5: 5; √ 3-D модель 6: 6
Станки СТ | √ 3-D модель 5: 5; √ 3-D модель 6: 6
Станки РК | √ 3-D модель 5: 5; √ 3-D модель 6: 6
Сборка КС (1 сб.) | √ 3-D модель 6: 6; √ 3-D модель 7: 7
Сборка МТ (1 сб.) | √ 3-D модель 6: 6; √ 3-D модель 7: 7
Сборка СТ (1 сб.) | √ 3-D модель 6: 6; √ 3-D модель 7: 7
Сборка РК (1 сб.) | √ 3-D модель 6: 6; √ 3-D модель 7: 7
Электрика (1 сб.) | √ 3-D модель 6: 6; √ 3-D модель 7: 7
Шлифовка/ЛК | √ 3-D модель 7: 7; √ 3-D модель 8: 8; √ 3-D модель 9: 9
Финишная СБ | √ 3-D модель 8: 8; √ 3-D модель 9: 9
Финишная ЭЛ | √ 3-D модель 8: 8; √ 3-D модель 9: 9
ОТК | √ 3-D модель 9: 9
УПК | √ 3-D модель 9: 9
СГП | √ 3-D модель 9: 9
ОТГРУЗКА | √ 3-D модель 9: 9; √ 3-D модель 10: 10
Плитные/кромка | 0: Проработка списка материалов, запрос цен, наличия у поставщиков, замена артикулов; √ 3-D модель 1: 1; √ 3-D модель 2: 2; √ 3-D модель 3: 3; √ 3-D модель 4: 4
Фурнитура | √ 3-D модель 1: 1; √ 3-D модель 2: 2; √ 3-D модель 3: 3; √ 3-D модель 4: 4; √ 3-D модель 5: 5
ЛКМ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Заказн. Поз |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Плановый заказ
●Плановый заказ в склад |  |  |  |  | √ Складские материалы | [13 empty] | 21 День
! Согласование запуска >600м² ! Каждые 600м² + 3 дня |  |  |  |  | √ от 50 до 600м²
√ Электрика
√ Краска/ Металл / Искуственный камень
√ 3-D модель / чертежи
Участок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Менеджер ОП / Запуск заказа | 1
Заявка СН / КНС
ТХН | 1 | 2 | 3 | 4
Планирование |  | 2 | 3 | 4
Станки КС |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Станки МТ |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Станки СТ |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Станки РК |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Сборка КС (1 сб.) | [9 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Сборка МТ (1 сб.) | [9 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Сборка СТ (1 сб.) | [9 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Сборка РК (1 сб.) | [9 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Электрика (1 сб.) | [9 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Шлифовка/ЛК | [9 empty] | 10 10 10 10 14 14 14 14 14: 14; 10 10 10 10 15 15 15 15 15: 15 | 16 | 17
Финишная СБ | [16 empty] | 17 | 18 | 19
Финишная ЭЛ | [16 empty] | 17 | 18 | 19
Комплектовка | [16 empty] | 17 | 18 | 19
ОТК | [17 empty] | 18 | 19
УПК | [17 empty] | 18 | 19 | 20 | 21
СГП | [19 empty] | 20 | 21
●Плановый заказ в склад |  |  |  |  | √ Складские материалы |  |  |  |  | 10 10 10 10 12 12 12 12 12: 14 Дней
! Согласование запуска >600м² ! Каждые 600м² + 3 дня |  |  |  |  | √ от 50 до 600м²
√ Без электрики
√ Без краски
√ 3-D модель / чертежи
Участок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Менеджер ОП / Запуск заказа | 1
Заявка СН / КНС
ТХН | 1 | 2 | 3 | 4
Планирование |  | 2 | 3 | 4
Станки КС |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Станки МТ |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Станки СТ |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Станки РК |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Сборка КС (1 сб.) | [9 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Сборка МТ (1 сб.) | [9 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Сборка СТ (1 сб.) | [9 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Сборка РК (1 сб.) | [9 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Комплектовка | [9 empty] | 10 10 10 10 12 12 12 12 12: 12; 10 10 10 10 13 13 13 13 13: 13; 10 10 10 10 14 14 14 14 14: 14
ОТК | [9 empty] | 10 10 10 10 13 13 13 13 13: 13; 10 10 10 10 14 14 14 14 14: 14
УПК | [9 empty] | 10 10 10 10 13 13 13 13 13: 13; 10 10 10 10 14 14 14 14 14: 14
СГП | [9 empty] | 10 10 10 10 13 13 13 13 13: 13; 10 10 10 10 14 14 14 14 14: 14

## Рекламация
● Рекламация |  | √ Заказ ЛДСП |  |  |  |  | 8 Дней |  |  | ● Рекламация срочная |  | √ Склад ЛДСП |  |  |  | 4 Дня |  |  | ● Рекламация срочная (Панель) |  | √ Склад ЛДСП |  |  |  | 2 Дня
● Доработка образца/Повторный образец |  | √ Краска / Металл | [9 empty] | √ Электрика | [6 empty] | ● Рекламация срочная (Фурнитура) |  | √ Склад фурн.
! Уведомление о запуске всех отделов |  | √ до 10м² | [7 empty] | ! Уведомление о запуске всех отделов |  | √ до 5м² | [6 empty] | ! Уведомление о запуске всех отделов
|  | √ 3-D модель | [9 empty] | √ 3-D модель
Участок | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Участок | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Участок | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Менеджер ОП / Запуск заказа | 0: Проверка МОП: наличие не склад. материалов | Менеджер ОП / Запуск заказа | Проверка МОП: наличие не склад. материалов | [7 empty] | Менеджер ОП / Запуск заказа | Проверка МОП: наличие не склад. материалов
[12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | bar: 0 to √ 3-D модель 1
Заявка СН | 0: Письмо о загрузке сметы в систему от КНС/ТХН; √ 3-D модель 2: 2 | Заявка СН | Письмо о загрузке сметы в систему от КНС/ТХН |  | 2 | [5 empty] | Заявка СН |  | 2
КНС | √ 3-D модель 2: 2 | КНС |  |  | 2 | [5 empty] | КНС |  | 2
ТХН | √ 3-D модель 2: 2 | ТХН |  |  | 2 | [5 empty] | ТХН |  | 2
Планирование | √ 3-D модель 2: 2 | Планирование |  |  | 2 | [5 empty] | Планирование |  | 2
Станки КС | √ 3-D модель 3: 3 | Станки КС |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Станки КС |  |  | 2
Станки МТ | √ 3-D модель 3: 3 | Станки МТ |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Станки МТ |  |  | 2
Станки СТ | √ 3-D модель 3: 3 | Станки СТ |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Станки СТ |  |  | 2
Станки РК | √ 3-D модель 3: 3 | Станки РК |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | Станки РК |  |  | 2
Сборка КС (1 сб.) | √ 3-D модель 4: 4 | Сборка КС (1 сб.) |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | Сборка КС (1 сб.) |  |  | 4
Сборка МТ (1 сб.) | √ 3-D модель 4: 4 | Сборка МТ (1 сб.) |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | Сборка МТ (1 сб.) |  |  | 4
Сборка СТ (1 сб.) | √ 3-D модель 4: 4 | Сборка СТ (1 сб.) |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | Сборка СТ (1 сб.) |  |  | 4
Сборка РК (1 сб.) | √ 3-D модель 4: 4 | Сборка РК (1 сб.) |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | Сборка РК (1 сб.) |  |  | 4
Электрика (1 сб.) | √ 3-D модель 4: 4 | Электрика (1 сб.) |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | Электрика (1 сб.) |  |  | 4
Шлифовка/ЛК | √ 3-D модель 4: 4; √ 3-D модель 5: 5; √ 3-D модель 6: 6 | ОТК |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ОТК |  |  | 4
Финишная СБ | √ 3-D модель 6: 6; √ 3-D модель 7: 7 | УПК |  |  |  |  | 4 |  |  |  | УПК |  |  | 4
Финишная ЭЛ | √ 3-D модель 6: 6; √ 3-D модель 7: 7 | СГП |  |  |  |  | 4 |  |  |  | СГП |  |  | 4
ОТК | √ 3-D модель 7: 7; √ 3-D модель 8: 8 | ОТГРУЗКА |  |  |  |  | 4 |  |  |  | ОТГРУЗКА |  |  | 4
УПК | √ 3-D модель 7: 7; √ 3-D модель 8: 8
СГП | √ 3-D модель 7: 7; √ 3-D модель 8: 8
ОТГРУЗКА | √ 3-D модель 7: 7; √ 3-D модель 8: 8
Плитные/кромка | 0: Проработка списка материалов, замена артикулов; √ 3-D модель 1: 1; √ 3-D модель 2: 2
Фурнитура | √ 3-D модель 1: 1; √ 3-D модель 2: 2; √ 3-D модель 3: 3
ЛКМ | √ 3-D модель 1: 1; √ 3-D модель 2: 2; √ 3-D модель 3: 3